## Tareas
TAREAS | RESPONSABLE | RESPONSABLE 2 | DURACION(días)
Revisar las clases(DO) y crear métodos públicos para asignar u obtener los atributos del objeto. Los atributos como privados | SILVERIO |  | 0.5
Entrar con un Usuario y dejar el usuario ya en Session | ABEL | Silverio | 1
Crear un formulario con Bootstrap para crear usuarios | SILVERIO | Abel | 1
Funcionalidad en controller para crear usuario(Controller/BL/DA) | ABEL |  | 1
Realizar función de filtro: categorías, marca, puntuación(Controller/BL/DA) |  |  | 1
Función para obtener datos de un producto por ID(BL/DA) | Abel |  | 0.5
Ofertas: Crear ofertas / Mostrar ofertas. Estas está relacionadas con los productos(INNER JOIN)
Obtener el listado de Servicios (ServiciosController/BL/DA) | Abel | Silverio
Funcionalidad para puntuar(ProductosController/BL/DA) Puntuacion+IDPRODUCTO
Funcionalidad compras por usuario( crear una pantalla donde visualizar las compras por usuario) |  |  | 1 | SILVERIO
Informes de compras por tienda(consultas de las reservas por tienda) |  |  | 1 | SILVERIO
Electrodomésticos(Mantenimiento) TiendaController/BL/DA |  |  |  | ABEL
Actualizadas las clases anidades de User (User.DA) con los nuevos campos(apellido, teléfono y dirección). + constructor sin parámetros | SILVERIO |  |  | JUAN PABLO
Cambio de CP de String a Integer, User.DA ahora tiene parámetro que lee el tipo de usuario, Telefono es integer. | SILVERIO
¿Qué es C11 en la búsqueda de los mejores productos? Clase Productos_BL, campo creado por la BBDD donde almacena resultado | SILVERIO | Abel
¿por qué no usar la clase Producto que tiene un campo para almacenar la puntuación? Cambiado de esta forma | Silverio
Enseñarme la sintaxis para realizar una búsqueda que devuelva acorde a una ordenación de un campo dado.
Descargar el XSD https://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd para arranque local. | Silverio
Desactivar en los POMs y demás cualquier artifact que no se use (Security) | Abel
Buscar una imagen para productos que no tienen imagen y poner su ruta en el homeView propiedad Alt | Silverio
En modal HomeView para ver la lista actual de productos comprados (carrito) botones de continuar comprando, pagar, cancelar.
Elimiar clases innecesarias → Coordinar con Abel (algunas ya eliminadas que no afectan a su trabajo) | Silverio
Compra: Introduccion en tabla nuevo carrito, ir metiendo item (importante CRUD), actulizar Estado
Arreglar el problema de los Estados en la compra con la relación del carrito.
PARA LAS VISTAS ESTOY USANDO BOOTSTRAP es un framework para pintar o maquetar HTML
Recordar siempre antes de hacer cambios, coger la ultima versión del GIT para no sobrescribir lo que antes EXITE